D A

中华人民共和国档案行业标准

DA/T XXXXX-202X

档案展览工作规范

Specification for Archival Exhibitions

202X-XX-XX发布                       202X-XX-XX 实施

国家档案局  发 布

目 次

前言	1

引言	2

1  范围	3

2  规范性引用文件	3

3  术语和定义	4

4  总体要求	6

5  组织管理	7

5.1  机构与人员	7

5.2  实施模式	7

5.3  流程管理	7

6  选题立项	7

6.1  选题提出	8

6.2  必要性分析	8

6.3  可行性分析	8

6.4  效益分析	8

6.5  审核立项	8

7  内容设计	9

7.1  确定展览大纲	9

7.2  撰写展览内容文本	9

7.2.1  撰写要求	9

7.2.2  展品	9

7.2.3  辅助展品	9

7.2.4  互动与多媒体	10

7.3  展览内容审核	10

7.3.1  政治性审核	10

7.3.2  专业性审核	10

7.3.3  开放性审核	10

7.4  定稿	10

8  形式设计	10

8.1  概念设计	10

8.1.1  设计说明	11

8.1.2  功能分区和布局	11

8.1.3  观众动线设计	11

8.1.4  设计效果图	11

8.2  深化设计	11

8.2.1  展厅氛围设计	12

8.2.2  展墙及立面造型设计	12

8.2.3  平面设计	12

8.2.4  主体展项设计	13

8.2.5  辅助展项、互动多媒体设计	13

8.2.6  中控系统设计	13

8.2.7  展览安防系统设计	13

8.2.8  效果图与施工图	14

8.3  评估优化和图纸会审	14

9  施工布展	14

9.1  资质要求	14

9.2  项目管理	14

9.3  材料和设备要求	14

9.4  用电、消防安全和环保要求	15

9.4.1  用电安全	15

9.4.2  消防安全	15

9.4.3  环保要求	15

9.5  展览布展	15

9.5.1  展品交接	15

9.5.2  复制仿制	15

9.5.3  展品布置	16

9.5.4  展品保护与安全	16

9.6  工程监理	16

10  展览验收	16

11  开放运行	17

12  宣传推广	17

13  撤展	18

14  文件归档	18

附录A（资料性）	19

附录B（规范性）	20

附录C（资料性）	21

附录D（资料性）	22

参 考 文 献	23

- 前言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家档案局提出并归口。

本文件起草单位：广州市档案馆、国家档案局政策法规司、中国第一历史档案馆、广州市档案发展中心（广州市音像资料馆）、广州地铁集团有限公司。

本文件主要起草人：

- 引言

档案展览是档案资源开发利用的重要形式，是利用档案进行爱国主义、集体主义和社会主义教育的重要手段，有利于发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化，增强文化自信，弘扬社会主义核心价值观。

本文件可作为档案展览工作依据，规范档案展览工作操作流程，促进档案展览工作规范化、科学化、专业化，提升档案展览工作水平，增强档案服务效能。

档案展览工作规范

- 1  范围

本文件规定了档案展览工作总则、组织管理、选题立项、内容设计、形式设计、施工布展、展览验收、开放运行、宣传推广、撤展和文件归档的工作规程和相关专业技术要求。

本文件适用于各级各类档案馆，以及机关、团体及企业事业单位档案展览工作管理和实施，其他类似展览可以参照执行。

- 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095 环境空气质量标准

GB 9669 图书馆、博物馆、美术馆、展览馆卫生标准

GB 50169 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB 50222 建筑内部装修设计防火规范

GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50325 民用建筑工程室内环境污染控制标准

GB 50720 建设工程施工现场消防安全技术规范

GB/T 2893.5 图形符号 安全色和安全标志 第5部分：安全标志使用原则与要求

GB/T 50104 建筑制图标准

DA/T 34 国家档案馆爱国主义教育基地工作规范

WW/T 0088 博物馆展览内容设计规范

JGJ/T 244 房屋建筑室内装饰装修制图标准

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

档案展览 archival exhibition

按一定主题以档案原件、复制件、仿制件为主要展品的展览，是档案利用的重要方式，主要包括基本陈列、专题展览、特藏展、流动展览、网上展览等。

[来源：DA/T 1-2000，7.6，有修改]

3.2

基本陈列 permanent exhibition

以馆藏档案原件、复制件、仿制件等为展出主要展品，辅以多种展示手段，反映馆藏和区域特色，在馆内常设的、内容相对固定的展出方式。

[来源：DA/T 34 —2019，3.2，有修改]

3.3

专题展览 theme exhibition

反映特定主题的，以档案原件、复制件、仿制件等为展出主要展品，展期非长期，举办地点非固定的展出方式。

3.4

特藏展 special collections exhibition

在特殊保管环境中以陈列形式展出特别重要、稀少、珍贵的馆藏档案原件的展出方式。

[来源：DA/T 34 —2019，3.4]

3.5

流动展览 circulating exhibition

利用活动展板将基本陈列（3.2）或者专题展览（3.3）等转化为可移动展览的展出方式。

[来源：DA/T 34 —2019，3.5]

3.6

网上展览 online exhibition

利用网络技术,以互联网为传播媒介,以数字形式展现档案信息的展出方式。

[来源：DA/T 34 —2019，3.6]

3.7

策展人 curator

在展览项目中担任构思、组织、管理并起核心作用的专业人员。

[来源：WW/T0088—2018，3]

3.8

目标观众 target audience

预期设定的展览主要观众群体。

[来源：WW/T0088—2018，3]

3.9

展览大纲 exhibition outline

展览内容的基本框架，一般包括展览主题、结构框架、基本内容及主要展品等。

3.10

展览内容文本 exhibition content text

在展览大纲基础上完成的展览内容设计完整文本。

3.11

档案展品 archival exhibits

为呈现展览主题展示的档案原件、复制件和仿制件。

3.12

辅助展品 auxiliary exhibits

为深化展览主题辅助展示的物品和展项。

- 4  总体要求

4.1  档案展览工作应发挥档案存史、资政、育人功能，服务国家治理体系和治理能力现代化。

4.2  档案展览应坚持辩证唯物主义和历史唯物主义，确保符合政治要求，落实社会主义核心价值观，体现专业性、艺术性和时代性。

4.3  档案展览应突出档案的原始记录性和真实凭证性，充分发掘档案的历史文化价值和社会记忆功能。

4.4  档案展览应确保档案原件实体安全、档案信息安全以及相关知识产权、隐私权等合法权益得到充分保护。

4.5  档案展览应简要注明档案的标题、收藏单位等信息，维护档案原貌，不在原件上增加其他符号、标记、说明等。

- 5  组织管理

- 5.1  机构与人员

明确档案机构内履行展览职能的相关部门和人员。根据基本陈列和专题展览的实际需要，确定策展人和组建展览团队。

策展人由履行展览职能的相关部门指定或由相关人员主动申请承担。展览团队成员涵盖内容设计、形式设计、档案收集保管、施工布展、复制仿制、工程监理、开放运行、宣传推广等方面专业人员，其工作职责可参照附录A，并建立相应的沟通协调机制。

- 5.2  实施模式

根据展览实际情况，确定展览实施模式是展览内容设计、形式设计和施工布展全部独立完成，还是部分外包或整体外包。

- 5.3  流程管理

档案展览工作流程应符合附录B的规定，确保有计划、按期、保质、保量完成。

- 6  选题立项

- 6.1  选题提出

由负责展览的部门或个人依据档案机构的职能、馆藏档案和有关研究状况，结合需求提出选题，可与其他行业开展横向选题合作与交流。

- 6.2  必要性分析

明确选题在档案展览中的定位和作用，可从服务中心大局、传承优秀文化、满足民众需求、推动文化交流、弘扬爱国主义、落实档案资政存史育人等方面分析选题必要性。

- 6.3  可行性分析

调查梳理与所选主题相关的档案展品、收藏机构及其可收集的数量、类型、价值、密级等情况，了解相关研究成果、历史文献资料等现状。通过访谈、问卷、网络调查等形式了解展览目标观众需求。

依据调查梳理情况，结合经费支持、展览时间、场地空间、人才保障等因素进行可行性评估，相关示例见附录C。

- 6.4  效益分析

应对所选展览主题可能产生的效益指标进行分析，内容包括但不限于经济效益指标、社会效益指标、文化效益指标、可持续影响指标等，确保展览选题符合各项效益指标。

- 6.5  审核立项

基本陈列需经专家评估，按相关要求做好预算编制方案，报有关部门审批同意后立项。专题展览由专家评估，确定资金来源后，按规定程序确认即可立项，其他类型展览可参照执行。

- 7  内容设计

- 7.1  确定展览大纲

根据目标观众、传播目的和展览定位，确定展览名称和内容结构。展览名称应准确反映主题、简洁凝练，可为单一名称，也可为主标题加副标题的复合名称；内容结构应紧扣主题、逻辑清晰、层次分明、关联紧密，一般由部分、单元、组等多层级标题组成。

- 7.2  撰写展览内容文本

根据展览大纲的结构层次，确定展览重点、鉴选档案展品、设计辅助展项、进行展品组合、编写全部文字说明。文字说明由序言、部分、单元、组、结束语，以及展品说明、展项说明、多媒体内容等组成。

- 7.2.1  撰写要求

根据选题确定写作体例、语言风格、专业术语、纪年方法等，以保持行文统一、规范、专业、准确、精炼。

- 7.2.2  展品

根据选题遴选、征集、借用与主题契合度高的展品，包括文书档案、科技档案、专业档案、音像档案和实物档案等，统一格式，列明所选展品的名称、档号、时间、内容、类型、材质、尺寸、收藏单位等要素。

- 7.2.3  辅助展品

根据实际需求，确定图表、模型、沙盘、绘画、雕塑、场景等辅助展品及文字说明。

- 7.2.4  互动与多媒体

根据选题、展品与辅助展品、经费、场地空间等因素，合理科学地采用多元化互动与多媒体展项。

- 7.3  展览内容审核

- 7.3.1  政治性审核

遵守党和国家的方针政策、法律法规，凡可能泄露国家秘密、扭曲党和人民形象，危害国家统一、民族团结和社会稳定的内容一律不得展出；凡是涉及党和国家领导人以及国家地图的展览一律按规定履行报批和送审手续。

- 7.3.2  专业性审核

展览文本宜经过专家咨询、审定，确保内容不出现专业性错误，语言符合目标观众的认知水平，确保表述正确、简洁、精炼、通俗。

- 7.3.3  开放性审核

所有展出档案应进行开放鉴定，对涉及国家安全、重大利益、个人隐私以及其他需谨慎开放的档案应重点审核。

- 7.4  定稿

展览内容文本经多方审核后，展览举办方应进行定稿确认。

- 8  形式设计

- 8.1  概念设计

形式设计人员根据展览内容文本，在与内容设计人员沟通的基础上，形成初步的概念性设计方案。主要包括展览设计说明、功能分区和平面布局、观众动线设计、总体环境和各主要部分设计、采光和照明、消防、通风、配电、重点展品展示和互动展项设计意向、多媒体创意与分布等。

- 8.1.1  设计说明

包括项目概况、总传播目的、设计理念原则、展陈方式、图纸绘制、施工方式、工艺材料及资金概算等主要内容。

- 8.1.2  功能分区和布局

根据展览内容和展厅情况，合理进行展览空间功能分区，形成展览平面布局图，合理规划档案展出位置，绘制立面图。

- 8.1.3  观众动线设计

根据展览内容、展厅情况和观众参观视觉习惯和心理，确定合理的展览出入口和参观线路。常规参观路线根据从左至右的阅读习惯，以顺时针方向展开。观众动线应清晰、有序，确保消防疏散路线合理通畅。在条件允许的情况下，观众动线宜考虑特殊人群需要，体现人文关怀。

- 8.1.4  设计效果图

形式设计人员根据展览内容和展厅情况，确定展厅总体环境设计风格和色调、采光和照明，并提供序厅和各主要部分设计、重点展品展示和互动展项设计、多媒体创意设计的效果图等。

- 8.2  深化设计

概念性设计审核通过后，形式设计人员在充分考虑观众感官吸引力、安全性、舒适度、材料、工艺及造价成本、展品安全等基础上，对展厅色彩氛围、展墙及立面造型设计、平面设计、主体展项、辅助展项、展台、展具设计和互动多媒体等进行进一步的深化设计，并形成深化设计效果图和施工图。

- 8.2.1  展厅氛围设计

宜通过展墙、展柜、展托、地面铺装、天花吊顶的色彩、造型以及采光照明等进行展厅空间氛围营造。

- 8.2.2  展墙及立面造型设计

展墙可分为固定展墙、临时搭建展墙、可移动展墙等，设计应明确材料、结构与施工工艺，符合安全防火要求。立面造型应综合考虑历史真实性、视觉吸睛性、材料耐久性、造价合理性、观众安全性、舒适性和展品安全性等。

- 8.2.3  平面设计

应根据展览内容的逻辑关系、主次权重和层级对展览文字、档案实体展陈进行统一的平面排版设计，做到美观大方、重点突出、主次分明。

展览字体、字号宜根据内容文本文字层级，按照总标题、前言结语、部分、单元、展示组、展品说明的级别进行区分。相同层级在字体、字号和设计风格上保持基本一致；不同级别字体、字号逐级递减。横排版文字阅读顺序为从左至右，竖排版为从右至左，原则上使用简体字，特殊称谓与文献引用可以适当使用繁体字。

历史文献照片应避免因剪切而丢失重要信息。

宜将重点文字、图片、展品展示区域控制在观众最佳视觉范围内，一般以距离地面高度1—2.5米范围内为宜，儿童题材展览可适当降低高度。

- 8.2.4  主体展项设计

应根据观众感官体验和展品安全的需要，进行各展项的具体设计，明确材料、结构与施工工艺，合理安排展品密度，科学做好展柜选型、展台、展托和灯具照明设计等。

- 8.2.5  辅助展项、互动多媒体设计

沙盘、模型、绘画、雕塑、场景设计、综合装置等辅助展项应注重历史真实性、艺术性、科学性、耐久性与安全性的统一。

互动多媒体展项宜考虑造型的美观性、观众参与互动性、内容可更新性和技术的时代性，并尽量使用技术成熟、稳定、耐久、维护成本低的技术手段，避免对观展环境及观众健康造成影响。

- 8.2.6  中控系统设计

展厅宜设立中控系统对展场照明、展柜、多媒体、温湿度、讲解等设备进行开闭馆总控、设备分控及远程状态监控、预警，确保档案安全。中控系统应充分考虑设备兼容性和未来新增各类设备设施的软硬件接口预留。

- 8.2.7  展览安防系统设计

展厅安防系统设计应坚持防护级别与风险等级相适应原则，展品宜安放在展柜内，体量过小、过轻、易损坏、不稳定的展品不应裸露展出。安防摄像头需根据展墙位置进行增补，监控不应有盲区。展厅门、窗、展柜、裸露展品应根据需要安装入侵报警器。

- 8.2.8  效果图与施工图

深化设计应提供展览设计效果图以及平面图、立面图、剖面图、节点大样图、特殊部位详图、强弱电设计施工图等图纸，并提供详细的设计说明和设备明细表。图纸的绘制应符合GB/T 50104和JGJ/T 244的规定。

- 8.3  评估优化和图纸会审

由展览举办方、展览专家和目标观众对深化设计方案进行评估优化，并重点评估形式设计的内容表现准确度、传播效果、艺术创作水准、观众和展品安全、后期维护等。将优化后的方案提交档案展览举办方进行专家评定，按规定程序确认后，作为施工和验收的依据。

- 9  施工布展

- 9.1  资质要求

施工布展单位应具备与展览规模相应的资质等级。施工布展人员应持相应专业证书上岗作业。

- 9.2  项目管理

施工布展单位应制定严密的项目管理方案，确保项目按期顺利完成。项目管理方案包括施工布展项目人员组织架构、工作人员名单及职责、项目进度管理、质量保证管理、风险管理和施工人员管理制度等。

- 9.3  材料和设备要求

施工中所选装修材料、设备及配件的各项技术指标应符合国家和行业质量标准，确保所选设备为原厂原装、全新产品，不得以次充好。

- 9.4  用电、消防安全和环保要求

- 9.4.1  用电安全

施工布展单位进行展厅电气线路及设备安装、改装，应严格按照GB 50303、GB 50169的规定施工。

- 9.4.2  消防安全

施工布展应严格执行 GB 50720的规定，确定消防安全负责人和管理人，落实消防安全管理责任。

施工应严格遵守GB 50222的规定，使用材料、消防设施和标识的安装符合消防安全要求。

- 9.4.3  环保要求

施工单位材料选用和工程施工严格执行GB 50325的规定，采取有效措施控制材料污染物含量和施工现场的粉尘、废气、废弃物、噪音等，并尽量避免在展厅内进行切割及电、气焊作业。

- 9.5  展览布展

- 9.5.1  展品交接

档案展品出入库房应办理出库、归库手续，对档案展品的数量和现状，认真核对，点交清楚，并详细填写《档案展品交接表》，相关示例见附录D。

- 9.5.2  复制仿制

对于容易损坏的档案展品宜予复制或仿制。复制件、仿制件应加标志，以免真伪混淆。复制仿制应由专业技术人员进行，确保操作合理规范，以防对档案原件造成损害，不得篡改档案原件的内容和形式。如需外包制作，应符合相关规定，确保档案安全。

- 9.5.3  展品布置

在确保展品原件安全的基础上，布置应合理、美观、科学, 便于传递展览信息。

- 9.5.4  展品保护与安全

展厅施工验收合格后方可进行布展，展品原则上不使用档案原件，如确需使用，应确保档案安全，以防止自然或人为因素对档案原件的损害，并需定期检查和维护保养。

- 9.6  工程监理

为确保展览项目能按期、按质、安全、有序完成，展览举办方可按照相关规定聘请项目监理单位对工程质量、工期、投资和安全进行全过程管理，并做好各方关系协调，确保施工材料、施工组织方式、施工工艺标准符合国家标准和合同要求。

- 10  展览验收

分为施工过程验收和最终验收两个阶段。施工过程验收包含单项和阶段性验收，应特别注意隐蔽工程的及时验收。最终验收分为初验和终验两个阶段。布展完工后，展览举办方、设计、施工单位和工程监理应组织验收，发现问题及时整改。初验后，经过一定时间的试运行，确认施工材料、工艺水平、视觉效果、安全检测和试运行评估都达到设计要求，形成最终验收报告。

- 11  开放运行

11.1  展览开放应确保展厅环境与空气质量符合GB 3095和GB 50325的有关要求；展厅卫生符合GB 9669的有关要求；安全标志应齐全、醒目、规范，并符合GB/T 2893.5的有关要求。

11.2  展览施工布展单位应为展览开放服务提供全方位的用户使用培训，确保展厅控制系统和设备设施正常使用，并根据协议对展览进行及时维护、定期检修和设备保养。

11.3  参观指引应规范、全面，参观线路和配套服务设施标识明显，确保现场安全。

11.4  宜为观众提供人工讲解或语音导览服务，讲解人员应经过专业培训方可上岗。

11.5  应建立巡查制度，定期对观众服务设施设备进行巡查，发现问题及时检修，确保展览正常安全运行。

- 12  宣传推广

12.1  从展览选题立项开始，宜同步筹划宣传推广工作，制定宣传推广方案，合理安排宣传推广经费。

12.2  利用电视、广播、报刊、网络等多元媒体，在展览前、中、后过程中进行展览宣传。

12.3  配合展览举办形式多样的教育推广活动，推出流动展览，制作推出符合相关规定的文创产品。

12.4  综合运用多媒体技术、网络技术、虚拟现实技术等开展网上展览。

- 13  撤展

确定撤展时间后，检查、清点档案原件，履行归还手续，填写档案展品交接表，相关示例见附录D。档案复制件、仿制件应及时销毁，展览废料应妥善处理。

- 14  文件归档

档案展览项目全流程工作中形成的具有保存价值的各种载体文件材料、音视频、宣传品、文创产品等应及时归档。项目文件材料的归档整理，档案的保管利用按国家有关规定执行。

- 附录A

（资料性）

展览团队成员工作职责

表A.1给出了展览团队成员工作职责示例。

表A.1 展览团队成员工作职责示例

| 序号 | 团队成员 | 工作职责 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 策展人 | 负责整体把握展览内容与形式方案，对项目经费预估、实施、结算等工作进行统筹。 |
| 2 | 内容设计人员 | 负责选取展品，撰写展览大纲、展览内容文本和讲解词，参与形式设计及布展实施工作。 |
| 3 | 形式设计人员 | 负责展览的空间规划、立面设计、平面设计、展项设计、效果图绘制、施工图绘制及网上展览等各项设计工作。 |
| 4 | 档案收集保管人员 | 负责展览所需档案的收集、提供、归还入库，并提出档案展示环境建议。 |
| 5 | 施工布展人员 | 负责但不限于展览的基础框架搭建，展板、展柜、展具制作，强弱电布线，中控、安防、多媒体设备、照明安装与现场调试等各项施工布展工作。 |
| 6 | 复制仿制人员 | 负责对展览所需档案进行复制或仿制。 |
| 7 | 工程监理人员 | 负责对展览实施周期、施工质量、安全等进行全程把关；对项目合同进行管理；协调有关单位之间的工作关系。 |
| 8 | 开放运行人员 | 负责与内容设计、形式设计以及施工布展等人员进行沟通，做好展览开放运营工作。 |
| 9 | 宣传推广人员 | 负责策划各类展览宣传推广方案、组织展览与媒体对接宣传。 |
| 10 | 文件归档人员 | 负责展览工作全流程文件的归档与管理。 |

- 附录B

（规范性）

档案展览工作流程

图B.1规定了档案展览工作流程。

选题提出

必要性分析

可行性分析

效益分析

审核立项

选题立项

确定展览大纲

撰写展览内容文本

展览内容审核

定稿

内容设计

概念设计

深化设计

评估优化和图纸会审

形式设计

资质要求

项目管理

材料和设备要求

用电、消防安全和环保要求

展览布展

工程监理

宣传推广

施工布展

展览验收

开放运行

撤 展

文件归档

图B.1  档案展览工作流程图

- 附录C

（资料性）

展览选题可行性评估表

表C.1给出了展览选题可行性评估表的参考样式。

表C.1 展览选题可行性评估表

| 选题名称 |  |
| --- | --- |
| 经费预算 及来源 | 预算： 万元；来源： |
| 展览场地 | 展厅，面积 平方米 |
| 策展团队 | 策展人： ；团队成员： |
| 展览基本构想与框架 |  |
| 可行性分析 | （含选题背景、意义、展品与研究现状、前期观众调研及展览预期效果等） |
| 审核立项意见 |  |

- 附录D

（资料性）

档案展品交接表

表D.1给出了档案展品交接表的参考样式。

表D.1  档案展品交接表

| 序号 | 档号 | 题名 | 形成日期 | 责任者/所有者 | 载体形态 | 展品照片 | 完好程度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

移交人：                                接收人：

移交单位/部门：（签章）                接收单位/部门：（签章）

日 期：                                日 期：

- 参 考 文 献

- GB/T 18883室内空气质量标准

- GB 2894-2008 安全标志及其使用导则

- GB 50720-2011建设工程施工现场消防安全技术规范

- GB 50210-2018 建筑装饰装修工程质量验收规范

- DA/T 1-2000 档案工作基本术语

- WW/T 0089-2018 博物馆陈列展览形式设计与施工规范